Модуль Ị: Обновление содержания образования, переход на новые образовательные стандарты.

Цель:  создание условий для формирования компетентностей выпускников, способных адаптироваться в современном мире.

Задачи:

- Создать условия для успешного внедрения ФГОС начального общего образования   в условиях сельской школы;

- Организовать работу по единой методической проблеме «Современные образовательные технологии как средство формирования ключевых компетенций обучающихся».

- Включить педагогов в новую систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования.

- Разработать внутришкольную систему оценки качества образования в соответствии с региональной системой.

Имеющийся задел:

- Имеется опыт работы по теме «Школа – КОЦ»;

- Имеются разработки, методические рекомендации по развитию общеучебных умений и навыков у обучающихся;

- Ведется английский язык в начальных классах, кружки по информатике в 5-8 классах, шахматный всеобуч в начальной школе, краеведение в начальной и основной ступенях образования.

- Для развития понятийного  мышления,  формирования универсальных учебных действий используются ИКТ, курсовая переподготовка кадров;

- Произведена оценка готовности школы к введению ФГОС (низкий уровень – 27 баллов)

Ожидаемые результаты;

- Нормативно-правовое обеспечение обновления содержания образования:  учебный план,  план дополнительного образования, положение о внутришкольной системе оценки качества образования, рабочие программы, технологические карты).

- Соответствие материально-технического оснащения школы требованиям ФГОС.

- Модель организации внеурочной деятельности.

- Наличие функционирующей системы внутришкольной оценки качества образования.

- Повышение успеваемости, активное участие в разноуровневых мероприятиях – школьных, районных, областных.

- Использование педагогами школы современных образовательных технологий: метод проектов, технология  критического мышления, информационные технологии, здоровьесберегающие технологии.

Целевые индикаторы

| № п/п | Целевой индикатор | Значение по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог) | 2016 (прог) |
| 1. | Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям (требованиям ФГОС) | 8% | 17% | 24% | 32% | 40% | 47% |
| 2. | Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счёт бюджетного финансирования | 4ч | 4 ч. | 4 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 5 ч. |
| 3. | Удельный вес численности кадров общеобразовательного учреждения, прошедших повышение квалификации для работы по новым стандартам. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | Программное обеспечение: создание рабочих учебных программ, рабочих программ по воспитательной работе, рабочих программ внеурочной деятельности. | 11 | 19 | 27 | 35 | 47 | 58 |
| 5 | Количество педагогов, использующих современные технологии: - метод проектов - технология критического мышления, - информационные технологии, - здоровьесберегающие технологии, - технология проектирования образовательного процесса | 4 6 5 3 2 | 5 6 6 4 2 | 6 6 8 5 2 | 7 6 10 6 2 | 8 6 12 7 2 | 8 6 12 7 2 |

План действий

| № | задача | Содержание деятельности мероприятий | Сроки | Условия, ресурсы | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для успешного внедрения ФГОС начального общего образования в условиях сельской школы Организовать создание проектных (творческих) групп по разработке инновационного содержания образования | Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС | февраль, 2011 г. | Методические пособия, приказы министерства образования | администрация |
|  |  | Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Апрель – май, 2011 | Методические пособия, рекомендации, Интернет, | МО, администрация |
|  |  | Подача заявки на формирование материально-технической базы (приобретение интерактивной доски, электронных учебников и пособий, настольных игр, развивающих игр, дидактических материалов и проч.) | В течении срока действия проекта | Информационные, материальные, спонсорская помощь. | Администрация |
|  |  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов. Сообщения, обмен опытом. | В течении срока действия проекта | ИКТ, ИРОСТ | Администрация |
|  |  | Разработка образовательных программ учебной и внеурочной деятельности: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс | 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 | Методические пособия, образовательные программы, информационные ресурсы: Интернет, электронные учебники, ИД. | МО начальных классов, педагогический коллектив |
|  |  | «Круглый стол» - заседание творческих рабочих групп по внедрению образовательных программ учебной и внеурочной деятельности. | 2012 г. | ИКТ: мультимедиапрезентации, Интернет-ресурсы. методические рекомендации | МО нач. кл. и педагогический коллектив |
|  |  | Родительское собрание «Введение ФГОС. Обновление содержания образования». Модель воспитательной работы. Диагностика родителей. | март, 2011 г. | ИКТ, сайт школы, информационные ресурсы, анкетирование родителей | Классный руководитель |
| 2 | Организовать работу по единой методической проблеме «Современные образовательные технологии как средство формирования ключевых компетенций обучающихся». | Консультации по технологиям: проектирования, критического мышления, компетентностного подхода и др. Создание технологических карт. | В течении года, 2011-2016 | Методические пособия, информационные ресурсы. | МО нач.кл. и педагоги школы, педсовет. |
|  |  | Диагностика профессиональных затруднений педагогов. | май, 2011- 2016 гг. | Анкета | МО |
|  |  | Школьный тур всероссийской олимпиады школьников | Октябрь, 2011- 2015 | Материальное поощрение, информационные ресурсы | Учителя-предметники |
|  |  | Конкурс «Ученик года» в ТШО | апрель, 2012-2016гг. | Материальное поощрение, информационные ресурсы | Классные руководители |
|  |  | Обобщение опыта работы | Май, 2012 г., 2015 г. | Информационные ресурсы, информационный банк школы, портфолио учителя. | Педагогический коллектив |
| 3 | Включить педагогов в новую систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования. | План по самообразованию педагога. График прохождения курсовой подготовки. Аттестация педагогов | В течении срока действия проекта | Информационные ресурсы, информационный банк школы, портфолио учителя. Самоанализ работы педагога. Материальное поощрение. | Педагогический коллектив |
| 4. | Разработать внутришкольную систему оценки качества образования. | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах. Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио учащегося как оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы. | Апрель – май, 2012 | Методические пособия, рекомендации, Интернет, | МО, администрация |